## 方案对比
三档方案对比 · 门店补货与库存协同
对比项 | A 档 · 试点版 | B 档 · 标准版 | C 档 · 进阶版 | 说明
覆盖门店 | 3 店（上海 2 / 苏州 1） | 48 店全量 | 48 店 + 供应商协同 | 试点验证后再放开
覆盖品类 | 12 个（常温 + 冷藏） | 全品类（除冷冻） | 全品类含冷冻 | 冷冻需温度链改造
缺货识别 + 建议量 | ✓ | ✓ | ✓ | 规则引擎，非模型
例外复核工作台 | ✓ | ✓ | ✓ | 计划员核心界面
跨店调拨评分 | — | ✓ | ✓ | 5 因子加权
指标看板（5 项） | 基础版 | 完整版 | 完整版 + 归因 | 对应业务挖掘基线口径
需求预测模型 | — | — | ✓ | 6 个月历史 + 促销标记
供应商 VMI | — | — | ✓ | 需供应商配合
实施周期 | 12 周 | 20 周 | 32 周 | 自合同生效起算
报价总额（含税） | 见明细 | 见明细 | 见明细 | 详见各档明细
第二年起年费 | 约 4.3 万 | 约 10.3 万 | 约 16.7 万 | 按合同价 15%/年
适用判断 | 先验证流程与采用率 | 试点达标后的主力方案 | 已有稳定数据与供应商协同基础

## 报价明细-A档
拾光连锁 · 门店补货与库存协同 ｜ A 档 · 试点版（3 店 / 12 周）
报价单位：【报价方公司名称】 ｜ 报价日期：2026-10-29 ｜ 报价有效期：60 天 ｜ 币种：人民币（含税）
类别 | 项目 | 说明 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元）
人力 | 业务挖掘与 FDE 分析 | 访谈、现状流程、需求与验收口径 | 人天 | 8 | 3200 | 25600
人力 | 数据工程 | 接口替身、快照、口径统一、数据治理 | 人天 | 9 | 2900 | 26100
人力 | 规则与算法 | 建议量引擎、硬约束、调拨评分、模型接入 | 人天 | 9 | 3300 | 29700
人力 | 前端与全栈 | 门店端 H5、计划员协同台、看板 | 人天 | 14 | 2700 | 37800
人力 | 测试与评估 | 60 例评估集、异常演练、回归 | 人天 | 6 | 2300 | 13800
人力 | 实施与培训 | 驻场、门店培训、上线支持 | 人天 | 6 | 2500 | 15000
软件订阅 | 补货协同平台许可（首年） | 按门店数计费，含升级与支持 | 店/年 | 3 | 2600 | 7800
软件订阅 | 算力与预测服务（首年） | 规则引擎托管 + 基础预测调用 | 年 | 1 | 16000 | 16000
软件订阅 | 数据集成中间件（首年） | 3 类接口的调度、重试、监控 | 年 | 1 | 11000 | 11000
实施服务 | 历史数据治理 | 24 个月 POS/WMS 数据清洗与对齐 | 项 | 1 | 20000 | 20000
实施服务 | 系统对接 | POS / WMS / 商品主数据 每个接口 | 个 | 2 | 20000 | 40000
实施服务 | 门店与计划员培训 | 每场 3 小时，含操作手册 | 场 | 2 | 5800 | 11600
硬件（可选） | 手持终端（扫码收货） | 安卓手持机，含 3 年质保 | 台 | 6 | 1800 | 10800
硬件（可选） | 货架标签与耗材 | 最小陈列量标识、扫码贴 | 批 | 1 | 3000 | 3000
项目管理 | 项目管理与风险预备 | 周会、变更、风险与验收协调（按明细 6%） | 项 | 1 | 16100 | 16100
小计（不含税） | [5 empty] | 284300
增值税（6%） | [5 empty] | 16700
报价总额（含税） | [5 empty] | 301000
说明：
1. 人力单价为综合人天单价，已含差旅（限华东三城）；超出范围按实结算。
2. 软件订阅与算力为首年费用，第二年起按合同价的 15%/年 收取运维与订阅费。
3. 硬件为可选项，可用现有设备替代；不含门店网络改造与电力施工。
4. 不含：门店 POS 硬件更换、ERP 版本升级、促销排期系统改造、跨区域（苏州↔上海）调拨。
5. 本报价基于 01-业务挖掘.md 与 04-设计方案.md 的范围；范围变更按变更单另行报价。
6. 付款节点：合同签订 30%、试点上线 40%、验收通过 20%、质保期满 10%。

## 报价明细-B档
拾光连锁 · 门店补货与库存协同 ｜ B 档 · 标准版（48 店全量）
报价单位：【报价方公司名称】 ｜ 报价日期：2026-10-29 ｜ 报价有效期：60 天 ｜ 币种：人民币（含税）
类别 | 项目 | 说明 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元）
人力 | 业务挖掘与 FDE 分析 | 访谈、现状流程、需求与验收口径 | 人天 | 12 | 3200 | 38400
人力 | 数据工程 | 接口替身、快照、口径统一、数据治理 | 人天 | 22 | 2900 | 63800
人力 | 规则与算法 | 建议量引擎、硬约束、调拨评分、模型接入 | 人天 | 18 | 3300 | 59400
人力 | 前端与全栈 | 门店端 H5、计划员协同台、看板 | 人天 | 28 | 2700 | 75600
人力 | 测试与评估 | 60 例评估集、异常演练、回归 | 人天 | 12 | 2300 | 27600
人力 | 实施与培训 | 驻场、门店培训、上线支持 | 人天 | 10 | 2500 | 25000
软件订阅 | 补货协同平台许可（首年） | 按门店数计费，含升级与支持 | 店/年 | 48 | 2600 | 124800
软件订阅 | 算力与预测服务（首年） | 规则引擎托管 + 基础预测调用 | 年 | 1 | 16000 | 16000
软件订阅 | 数据集成中间件（首年） | 3 类接口的调度、重试、监控 | 年 | 1 | 11000 | 11000
实施服务 | 历史数据治理 | 24 个月 POS/WMS 数据清洗与对齐 | 项 | 1 | 20000 | 20000
实施服务 | 系统对接 | POS / WMS / 商品主数据 每个接口 | 个 | 3 | 20000 | 60000
实施服务 | 门店与计划员培训 | 每场 3 小时，含操作手册 | 场 | 4 | 5800 | 23200
硬件（可选） | 手持终端（扫码收货） | 安卓手持机，含 3 年质保 | 台 | 20 | 1800 | 36000
硬件（可选） | 货架标签与耗材 | 最小陈列量标识、扫码贴 | 批 | 1 | 3000 | 3000
项目管理 | 项目管理与风险预备 | 周会、变更、风险与验收协调（按明细 6%） | 项 | 1 | 35000 | 35000
小计（不含税） | [5 empty] | 618800
增值税（6%） | [5 empty] | 37200
报价总额（含税） | [5 empty] | 656000
说明：
1. 人力单价为综合人天单价，已含差旅（限华东三城）；超出范围按实结算。
2. 软件订阅与算力为首年费用，第二年起按合同价的 15%/年 收取运维与订阅费。
3. 硬件为可选项，可用现有设备替代；不含门店网络改造与电力施工。
4. 不含：门店 POS 硬件更换、ERP 版本升级、促销排期系统改造、跨区域（苏州↔上海）调拨。
5. 本报价基于 01-业务挖掘.md 与 04-设计方案.md 的范围；范围变更按变更单另行报价。
6. 付款节点：合同签订 30%、试点上线 40%、验收通过 20%、质保期满 10%。

## 报价明细-C档
拾光连锁 · 门店补货与库存协同 ｜ C 档 · 进阶版（含预测与 VMI）
报价单位：【报价方公司名称】 ｜ 报价日期：2026-10-29 ｜ 报价有效期：60 天 ｜ 币种：人民币（含税）
类别 | 项目 | 说明 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元）
人力 | 业务挖掘与 FDE 分析 | 访谈、现状流程、需求与验收口径 | 人天 | 16 | 3200 | 51200
人力 | 数据工程 | 接口替身、快照、口径统一、数据治理 | 人天 | 30 | 2900 | 87000
人力 | 规则与算法 | 建议量引擎、硬约束、调拨评分、模型接入 | 人天 | 34 | 3300 | 112200
人力 | 前端与全栈 | 门店端 H5、计划员协同台、看板 | 人天 | 40 | 2700 | 108000
人力 | 测试与评估 | 60 例评估集、异常演练、回归 | 人天 | 18 | 2300 | 41400
人力 | 实施与培训 | 驻场、门店培训、上线支持 | 人天 | 16 | 2500 | 40000
软件订阅 | 补货协同平台许可（首年） | 按门店数计费，含升级与支持 | 店/年 | 48 | 2600 | 124800
软件订阅 | 算力与预测服务（首年） | 规则引擎托管 + 基础预测调用 | 年 | 1 | 16000 | 16000
软件订阅 | 数据集成中间件（首年） | 3 类接口的调度、重试、监控 | 年 | 1 | 11000 | 11000
实施服务 | 历史数据治理 | 24 个月 POS/WMS 数据清洗与对齐 | 项 | 1 | 20000 | 20000
实施服务 | 系统对接 | POS / WMS / 商品主数据 每个接口 | 个 | 4 | 20000 | 80000
实施服务 | 门店与计划员培训 | 每场 3 小时，含操作手册 | 场 | 6 | 5800 | 34800
硬件（可选） | 手持终端（扫码收货） | 安卓手持机，含 3 年质保 | 台 | 48 | 1800 | 86400
硬件（可选） | 货架标签与耗材 | 最小陈列量标识、扫码贴 | 批 | 1 | 3000 | 3000
模型与协同 | 需求预测模型（促销/天气/节假日） | 含标注、回测、上线 | 项 | 1 | 180000 | 180000
模型与协同 | 供应商 VMI 协同门户 | 供应商查看库存、主动补货 | 项 | 1 | 120000 | 120000
项目管理 | 项目管理与风险预备 | 周会、变更、风险与验收协调（按明细 6%） | 项 | 1 | 66900 | 66900
小计（不含税） | [5 empty] | 1182700
增值税（6%） | [5 empty] | 71300
报价总额（含税） | [5 empty] | 1254000
说明：
1. 人力单价为综合人天单价，已含差旅（限华东三城）；超出范围按实结算。
2. 软件订阅与算力为首年费用，第二年起按合同价的 15%/年 收取运维与订阅费。
3. 硬件为可选项，可用现有设备替代；不含门店网络改造与电力施工。
4. 不含：门店 POS 硬件更换、ERP 版本升级、促销排期系统改造、跨区域（苏州↔上海）调拨。
5. 本报价基于 01-业务挖掘.md 与 04-设计方案.md 的范围；范围变更按变更单另行报价。
6. 付款节点：合同签订 30%、试点上线 40%、验收通过 20%、质保期满 10%。

## 条款与假设
报价依据、条款与关键假设
类别 | 条款 / 假设 | 说明
计价口径 | 人力按人天计价，1 人天 = 8 小时 | 法定节假日与加班另计
计价口径 | 软件订阅与算力按首年计 | 第二年起 15%/年
计价口径 | 税率 6%（现代服务业增值税专用发票） | 如需 13% 硬件专票，硬件部分单独开具
付款 | 30% 签约 / 40% 试点上线 / 20% 验收 / 10% 质保期满 | 逾期 15 日以上按日 0.03% 计违约金
工期 | 自合同生效且数据接口就绪之日起算 | 数据接口延迟不计入工期，可顺延
验收 | 以 04-设计方案.md 第 8 节 6 项指标为准 | 未达标按缺陷清单整改，最长 30 日
知识产权 | 定制代码著作权归甲方，乙方保留通用组件权利 | 第三方开源组件遵循其许可证
数据 | 数据不出甲方环境；乙方仅在授权范围内访问 | 含脱敏与访问审计要求
质保 | 验收后 12 个月，工作日 8 小时内响应 | 重大故障 4 小时到场（远程 1 小时）
假设 | POS/WMS 可提供 T-1 的 SKU-店 日粒度数据 | 若需实时接口，另计接口改造费
假设 | 商品主数据（MOQ、箱规、保质期）完整可用 | 缺失项由甲方补齐或按 200 元/SKU 代录
假设 | 门店可提供 1 名对接人与每店 2 小时培训时间 | 影响采用率目标达成
不含 | 门店 POS 硬件、网络改造、ERP 升级 | 如需，另行报价
不含 | 跨区域（苏州↔上海）调拨与冷冻品类 | 试点范围之外